ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő Testület 2017.07.26-án tartandó rendkívüli üléséhez

Tárgy: 	Berhida, Süni Napközi Otthonos Óvoda felújítási munkáihoz kapcsolódó pótmunkák.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Berhida Süni Óvoda felújítási munkái folyamatban vannak, mint Önök is nyilván tapasztalják. A meglévő, korszerűnek nem mondható épület ilyen mérvű megbontásakor adódnak rejtett, eddig eltakart, nem fellelhető problémák. Ilyen problémaként jelentkezett elsőnek - a bontás alkalmával feltárt - az elektromos hálózat elégtelensége.

A műszakilag szükségest bontási munkák elvégezését követően, keletkeztek olyan bontásból adódó többletek, melyek előre nem voltak láthatóak és így nem képezték az ajánlati ár részét. Ilyenek:

- az állmennyezetben lévő hőszigetelés mennyisége teljes alapterületen vastagabb volt, illetve tartalmazott olyan réteget is, amit a pályázati kiírásban nem láttunk előre. /A felület nem volt feltárható./ A feltételezett hőszigetelés vastagsága 10 cm volt. A valóságban a hőszigetelés alsó 10 cm-én készült egy 1rtg bitumenespapír vízszigetelés, melyre újabb 10 cm szálas hőszigetelést tettek. Ezt a mintegy 467m²-es felület bontása, anyagmozgatása, tárolóba történő kihordása pótmunkát jelent. Szintén plusz költség a bitumenes lemez – mint veszélyes hulladék – tárolóba, lerakóhelyre történő szállítása és elhelyezése.

- Tervünkben szerepelt, hogy a padló víz-és hőszigetelését megoldjuk. Ezért a már amúgy is elhasznált, nem egyenletes, különböző szinteken lévő régi padlóburkolat felbontásra került az egész folyosórész, öltöztetők, és irodák alatt. A közbeszerzési kiírásban ez így is szerepelt.  A bontás során egyértelművé vált, hogy a rétegben, a padlóburkoló mettlachilap alatt, az alapterület egy részén vastagabb betonréteg található. Itt a többlet felbontása szintén pótmunkában számolható el.

A padlóréteg visszaállításához a vizesblokkokban az új szerelőbeton alá zúzottkő ágyazatot kell készíteni.

- A helyszíni bejárás eredményeként is megállapításra került, hogy a vizesblokkok válaszfalainak állékonysága igen csak gyenge – felső megfogás nincs – és építésük idején szakszerűtlenül készítették el. Szükséges a teljes bontásuk és új gipszkarton válaszfalak készítése.

Ezeket a munkákat kivitelezővel egyeztettük, költségvetés kidolgozását kértük. A költségvetés alapján bruttó 5.823.510,-Ft összeg szükséges a munka kivitelezéséhez.

Szintén a bontási munkák eredményeként derült fény arra, hogy

- a foglalkoztatók padlószerkezete alatt nincsen se vízszigetelés, sem hőszigetelés. Mivel az épület felújítása olyan nagy mérvű, érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy most a felújítás során a foglalkoztatók, a tornaterem, és a vezetői szoba alatt is kicseréljük a teljes padlókonstrukciót. Ha a teljes alapterületet – mintegy ~430m²-t - víz- és hőszigeteljük, jelentős hűlőfelülettől szabadítjuk meg a létesítményt, és komplexnek mondhatjuk az energetikai felújítást / már hőszigetelt homlokzat, és nyílászárók; új padlóhőszigetelés; új állmennyezeti hőszigetelés/

A foglalkoztatói oldal felújításának építőmesteri munkáiról szóló költségvetés alapján bruttó 5.367.351,-Ft összeg szükséges a munka kivitelezéséhez.

Végül, a gyermekek komfortérzetének növelése érdekében indokolt

- a kis wc-k közzé paravánok készítését. Erről külön költségvetés készült, mely szerint a munkálatok bruttó 479.584,-Ft összegért vitelezhetőek ki.

Kérem Önöket, az óvoda komplex és hatékony felújítása érdekében a fenti munkák elvégzéséhez jóváhagyásukat és  a szükséges költségeket biztosítani szíveskedjenek.

Berhida, 2017. június 21.

Kéri Katalin

települési főépítész

Határozati javaslat

…../2017 (…….) Kt. határozat

Az SD-BAU Mérnöki Iroda Kft.-vel a Süni Napközi Otthonos Óvoda – acél tetőszerkezet cseréje és ehhez kapcsolódó villamossági és belső felújítási munkák tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az SD-BAU Mérnöki Iroda Kft.-vel a Süni Napközi Otthonos Óvoda – acél tetőszerkezet cseréje és ehhez kapcsolódó villamossági és belső felújítási munkák tárgyú vállalkozási szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést és a következő döntést hozta:

- Berhida Város Önkormányzata az SD-BAU Mérnöki Iroda Kft-vel Süni Napközi Otthonos Óvoda – acél tetőszerkezet cseréje és ehhez kapcsolódó villamossági és belső felújítási munkák tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. alapján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötött 2017. április 12. napján.

- Figyelemmel arra, hogy a szerződés megkötését követően a szerződés tárgyát képező munkák vonatkozásában a szerződéskötéskor előre nem látható okok merültek fel, a szerződés tárgyát képező munkák mennyiségét és műszaki tartalmát a szerződésmódosítás mellékletét képező beárazott költségvetési kiírásban foglaltak szerint módosítják. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításban rögzített műszaki módosításokra annak érdekében van szükség, hogy a Vállalkozó és a Megrendelő lényeges jogos érdeksérelme nélkül a kivitelezés szakszerűen, szerződésszerűen megvalósuljon, és a beruházással érintett épület rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.

- Módosítás okai:

- Az álmennyezetben lévő hőszigetelés feltételezett vastagsága 10 cm volt, a felület nem volt feltárható. A valóságban a hőszigetelés alsó 10 cm-én 1rtg bitumenespapír vízszigetelés, valamint 10 cm szálas hőszigetelés  467m²-en történő bontása, anyagmozgatása, tárolóba történő kihordása pótmunkát jelent. Szintén plusz költség a bitumenes lemez – mint veszélyes hulladék – tárolóba, lerakóhelyre történő szállítása és elhelyezése.

- A padló víz-és hőszigetelése munkái közben a padlóburkoló mettlachilap alatt, az alapterület egy részén vastagabb betonréteg található. A többlet felbontása szintén pótmunkában számolható el. A padlóréteg visszaállításához a vizesblokkokban az új szerelőbeton alá zúzottkő ágyazatot kell készíteni.

- A vizesblokkok válaszfalai állékonysága gyenge – felső megfogás nincs – és építésük idején szakszerűtlenül készítették el. A teljes bontásukat, és új gipszkarton válaszfalak készítését határozza el.

- A foglalkoztatók padlószerkezete alatt nincsen se vízszigetelés, sem hőszigetelés. A felújítás során a foglalkoztatók, a tornaterem, és a vezetői szoba alatt is ki kell cserélni a teljes padlókonstrukciót. A teljes alapterületet – mintegy ~430m²-t - víz- és hőszigeteljük, jelentős hűlőfelülettől szabadítjuk meg a létesítményt, és komplexnek mondhatjuk az energetikai felújítást / már hőszigetelt homlokzat, és nyílászárók; új padlóhőszigetelés; új álmennyezeti hőszigetelés/.

- Javasoljuk a gyermekek komfortérzetének növelése érdekében szükséges a kis wc-k közé paravánok készítését.

- A fentiekre tekintettel a beárazott költségvetési tételek új tételekkel kerülnek kiegészítésre, így felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (új Kbt.) jelenleg hatályos, a szerződés módosítására alkalmazandó 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés 2. pontjában rögzített vállalkozói díj összegét bruttó 11.670.455,- Ft összeggel, azaz bruttó tizenegymillió-hatszázhetvenezer-négyszázötvenöt forinttal megemelik.

- Az eredeti teljesítési határidő nem változik.

- A Képviselő-testület a többletkiadás fedezetéül a pályázati céltartalékot jelöli meg. A döntés átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosításánál gondoskodni kell.

- Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Határidő:   haladéktalanul

Felelős:      Pergő Margit polgármester

Dr. Guti László jegyző

Peresztegi Lászlóné aljegyző

Zakor Tünde pénzügyi irodavezető