Berhida Város Polgármestere

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Tel.:88/585-621, Fax: 88/585-620   E-mail: polgarmester@berhida.hu

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. október 29-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Süni Napközi-otthonos Óvoda saját konyhájának fejlesztése pályázatról, valamint a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázatról

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Süni Napközi-otthonos Óvoda saját konyhájának fejlesztése projekt (építési beruházás)

2018. április 24-én kiírásra került az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázat melynek célja a központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú, fenntartású és működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése.

2018. augusztus 03-án az önkormányzat beadta pályázatát a Süni Napközi-otthonos Óvoda saját konyhájának fejlesztésére 407 057 igénylésazonosító számon az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztésének támogatására 2018” című pályázaton. A település belterületén, kialakult beépítéssel működik a Süni Óvoda épülete, melyhez nyaktaggal csatlakozik, de önálló helyrajzi számmal a konyha épülete. Az igen nagy alapterületen elavult kialakítással – mind építészeti, mind konyhatechnológiai szempontból – működik a jelenlegi konyha, ahol a szomszédos óvodának, iskolának, idősek klubjában ellátottaknak, szociális étkezőknek és a lakosság egy részének is főznek. A pályázat beadásakor a tervek szerint az átalakítással, felújítással a konyha alapterületét úgy akartuk megvalósítani – természetesen megfelelve napjaink konyhatechnológiai és élelmiszer-egészségügyi előírásainak – hogy a megmaradt alaprajzi területen kisebb „menzát” is ki lehessen alakítani. A gépészeti és épületvillamossági rendszert teljességében fel kell újítani.

A gépészeti és épületvillamossági rendszer felújítása az akkori a költségbecslés szerint 24 116 487 Ft, a megmaradt alaprajzi területen kisebb "menza" kialakítása, amely akadálymentesített és az új gépészeti és épületvillamossági rendszer kiépítése 9 215 115 Ft volt, azaz összesen: 33 331 602, amelyhez a képviselő testület a 131/2018(VII.26.) Kt. határozatában saját erőként a szükséges 15%-ot azaz 4 999 740 Ft-ot határozott meg.

A belügyminiszter úr döntése értelmében Berhida Város Önkormányzata 28 331 862 Ft központi költségvetési támogatásban részesült. Támogatói okiratot 2018. 10.30-án kaptuk meg a Süni Napközi-otthonos Óvoda meglévő konyhaépület átalakítására, önkormányzati étkezési fejlesztéseket célzó megvalósítására.

A konyhaépület átalakítási, felújítási munkáinak építési engedély határozatát 2016-ban kaptuk meg. A nyertes pályázatunkhoz szükséges kiviteli tervek, az épületgépészeti és épületvillamossági terv összeállításához szükséges konyhatechnológiai tervek 2020. áprilisban készültek el.

A támogatás felhasználhatósága, határidő hosszabbítás után hatályos támogatói okirat alapján: 2020. december 31.

Az elkészült új konyha és menza kiviteli tervei alapján összeállított tervezői költségbecslés szerint a beruházás bekerülési költsége bruttó 141 855 970 Ft. Ebből a Pince és Konyha rész villanyszerelési munkái a kiviteli terv alapján bruttó 19 534 631 Ft, az étkező rész villanyszerelési munkái bruttó 4 325 911 Ft az építőmesteri munkák ára bruttó 69 355 213 Ft, az épületgépészet, ami magába foglalja a külső-belső víz-csatorna szerelést, a fűtés szerelést, szellőzés szerelést, gázszerelést, piperetárgyakat bruttó 48 640 215 Ft.

A kiviteli tervek alapján elkészült tervezői költségbecslésben meghatározott összeghez további saját forrást az önkormányzat nem tud biztosítani.

2. „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 projekt (eszközbeszerzés):

Az elsőként említett projektből felújított, átalakított konyha-étkezőbe beépítésre kerülő új gépek beszerzése a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás keretében 2017.10.02 napján benyújtott, 2018. júliusában támogatásban részesített „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című projektből tervezett megvalósítani.

A pályázathoz 2018-ban beadott költségbecsléshez képest jelentős piaci ár növekedés ment végbe a piacon, így a megvalósítás nehézségekbe ütközött. A beszerzendő eszközök listájának elkészítése nem a jelenleg üzemelő konyha lehetőségei, hanem az újonnan tervezett konyha kialakításához lett igazítva. Ezért az eszközök beszerzése csak abban az esetben célszerű, ha vagy megvalósítjuk az áttervezett konyhát, vagy a jelenlegi konyhában kialakítjuk az új gáz-víz-csatorna- villany csatlakozásokat és vezetékeket.

A konyhatechnológus által megadott szükséges eszközök becsült értéke nettó 16 333 600 Ft ebből a Vidékfejlesztési program pályázata által támogatott eszközök összege nettó 10 536 150 Ft.

A támogatás felhasználhatósága, határidő hosszabbítás után hatályos támogatói okirat alapján: 2020. december 31.

A két projekt szoros összefüggésben van egymással, az eszközbeszerzést abban az esetben javaslom megvalósítani, ha az építési beruházási projekt (1) műszaki tartalom módosítását a Támogató jóváhagyta és kalkuláció készül az eszközök beüzemeléséhez szükséges infrastruktúra kiépítésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Berhida, 2020. 10.15.

Pergő Margit sk.

polgármester

Határozati javaslat:

…./2020. (X.29.) Kt. határozat

a Süni Napközi-otthonos Óvoda saját konyhájának fejlesztése pályázatról, valamint a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázatról

Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 29-i ülésén megtárgyalta a Süni Napközi-otthonos Óvoda saját konyhájának fejlesztése pályázatról, valamint a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázatról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

- Az önkormányzat 407 057 igénylésazonosítójú „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2018” című, a Süni Napközi-otthonos Óvoda saját konyhájának fejlesztéséhez és étkező kialakításához (építési beruházási projekt) a kiviteli tervek alapján elkészült tervezői költségbecslésben meghatározott összeghez az elnyert támogatáson és a támogatói okiratban rögzített önrészen felül további saját forrást nem tud biztosítani.

- Az 1. pontban meghatározottak végett a Támogató felé a szükséges intézkedések (pl.: forrás ráemelés, műszaki tartalom csökkenés stb.) elvégzéséről dönt, azzal, hogy amennyiben a Támogató forrást nem biztosít, vagy a műszaki tartalom csökkentéséhez és a megvalósítási határidő hosszabbításához – a jelenleg megítélt támogatási összeg megtartása mellett - nem járul hozzá, abban az esetben a pályázatban foglaltak megvalósításától eláll.

- Megállapítja, hogy a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” (eszközbeszerzés projekt) az 1. pontban részletezett pályázathoz kapcsolódó, 2. pontban részletezett Támogató döntésének függvényében van lehetősége végrehajtani.

- A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú (eszközbeszerzés) projekt megvalósításának érdekében határidő hosszabbítás iránti kérelemmel fordul a Támogató szerv felé.

- Amennyiben az 1. pontban részletezett építési beruházási pályázat műszaki tartalom csökkentéséhez és megvalósítási határidő hosszabbításához Támogató hozzájárul, úgy, hogy az említett pályázat támogatási összege nem változik, abban az esetben a Süni Napközi-otthonos Óvoda jelenlegi alaprajzának megfelelően konyhatechnológiai és gépészeti terveket készíttet annak érdekében, hogy a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú projekt keretében az eszközbeszerzés végrehajtható legyen.

- Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-5 pontban írtak kapcsán a szükséges intézkedéseket, valamint jognyilatkozatokat tegye meg.

Határidő: folyamatos

Felelős:     Pergő Margit polgármester

dr. Guti László jegyző

Zakor Tünde pénzügyi irodavezető

Siklósi Lotti pályázati ügyintéző